## 1. De muc can lam ro
Bản trả lời khảo sát của 1PDM cho dự án NP Commission (Staff App tính hoa hồng). Màu ô Trạng thái: xanh = đã rõ từ hệ thống, vàng = chờ CEO chốt chính sách, cam = cần anh Phú bổ sung, xám = ngoài phạm vi đợt này.
STT | Phần cần làm rõ | Trạng thái | Trả lời của 1PDM
1 | Vấn đề gốc mà team muốn giải quyết (tăng doanh số hay minh bạch hoa hồng)? | Cần anh bổ sung | Minh bạch và tự động hóa việc tính hoa hồng cho nhân viên y tế, giảm nhập tay và giảm tranh cãi số liệu. Câu chữ chính thức do anh Phú chốt.
2 | Scope đã chốt, tiêu chí thành công / KPI cam kết khi release, và baseline hiện tại. | Cần anh bổ sung | Chưa có KPI cam kết chính thức. Scope: quản lý đơn dịch vụ, tính hoa hồng đa vai, duyệt và chi theo kỳ. Phần KPI để BA dựng như đã đề nghị.
3 | Quyết định nghiệp vụ đã chốt / chưa chốt: hoa hồng trên BHYT, thu hồi khi xuất toán, ranh giới Staff App với luồng BHYT. | Cần CEO chốt | Đã chốt: vòng đời đơn, tách người tạo và người phụ trách, khách vãng lai thì hoa hồng sale bằng 0. Chưa chốt: cơ sở tính hoa hồng, phần trăm theo vai và bậc, ngưỡng thăng bậc, hoa hồng trên BHYT, thu hồi khi xuất toán. Ranh giới: app không xử lý BHYT, chỉ tính hoa hồng.
4 | Dự án đang ở giai đoạn nào (dev / UAT / pilot / go-live một phần), tại cơ sở nào? | Đã rõ | Dev, gần nghiệm thu nội bộ, chưa go-live, chưa pilot cơ sở nào. Đang chuẩn bị bản chạy thử trên Vercel.
5 | Danh sách module đã xong / đang làm / chưa làm, kèm phần trăm. | Đã rõ | Xong phần lõi: đơn, hoa hồng, duyệt, khách, tái khám, voucher, nhân sự, phân quyền, báo cáo, đăng nhập OTP. Chưa: nối HIS, gán bác sĩ vào đơn, OTP Zalo thật, giá vốn, ngưỡng bậc. Chi tiết ở file tổng quan nghiệp vụ (18 luồng).
6 | Timeline tổng thể, các mốc sắp tới, mốc nào đang trễ. | Cần anh bổ sung | Anh Phú cung cấp mốc và tiến độ.
7 | Lịch sử thay đổi lớn: đã đổi scope hay có vấn đề gì cần chú ý trong quá trình phát triển. | Cần anh bổ sung | Đã qua nhiều đợt: sửa tính tiền, vá bảo mật, dọn phần cũ, làm phân tích, rà chữ, làm lại giao diện. Anh bổ sung các mốc lớn.
8 | Bản demo / tài khoản test môi trường staging để BA trải nghiệm trực tiếp. | Đã rõ | Sắp có. Bản Vercel đang deploy. Sau khi xong sẽ gửi URL, tài khoản staff test và mã đăng nhập tạm, kèm khóa truy cập.
9 | Tài liệu hiện có: BRD/SRS/URD, user flow, wireframe, API, ERD/data model. Xin 1 file markdown context dự án. | Đã rõ | Có sẵn để gửi ngay: file markdown tổng quan nghiệp vụ, đặc tả vòng đời đơn, khung nghiệm thu, mô hình dữ liệu (schema).
10 | Rule hoa hồng có cho quản trị cấu hình được không, cấu hình ở đâu (màn quản trị / file config / hard-code)? | Đã rõ | Có. Qua màn quản trị Cấu hình hoa hồng, lưu ở database có lịch sử hiệu lực. Không hard-code trong code.
11 | Số tiền hoa hồng tính theo phần trăm hay số cố định cho từng loại dịch vụ? | Đã rõ | Hiện là phần trăm theo VAI và BẬC, tính trên lãi ròng của đơn. Không phải số tiền cố định theo từng dịch vụ. Đây là điểm khác với giả định trong câu hỏi.
12 | Hoa hồng có vòng đời trạng thái (dự kiến, tổng hợp theo kỳ, duyệt, chi, thu hồi) hay chỉ báo cáo lúc xem? | Đã rõ | Có vòng đời: tạm tính khi có đơn, chờ duyệt khi đơn hoàn thành, chính thức để chi khi duyệt, và có thu hồi. Gom theo kỳ tháng. Không phải chỉ tính lúc xem.
13 | Đơn từ Staff App có chứa dịch vụ BHYT không; có bóc tách quỹ BHYT / đồng chi trả / chênh lệch ở app không? | Đã rõ | Hiện không. App chỉ hiển thị giá dịch vụ. Có cột số tiền bảo hiểm để sẵn nhưng đang bằng 0, chờ HIS. Chưa bóc tách quỹ BHYT hay đồng chi trả.
14 | Các API HIS nào đã tích hợp xong / đang chờ vendor? | Cần CEO chốt | Chưa nối HIS. Có sẵn cột nguồn đơn, mã định danh HIS, chống nhận trùng. Trạng thái tích hợp do CEO và dev xác nhận.
15 | Cơ chế đồng bộ hiện tại: real-time / webhook / polling / batch? | Đã rõ | Chưa nối. Thiết kế dự kiến theo webhook, đã có cổng nhận đơn chống trùng. Chốt cụ thể khi làm HIS.
16 | HIS liên thông giám định BHYT theo chuẩn XML nào (QĐ 130 hay 4210 cũ), vendor nào phụ trách? | Ngoài phạm vi | Ngoài phạm vi Staff App hiện tại. Do CEO và vendor HIS phụ trách.
17 | Master data: mã dịch vụ có map 1-1 giữa Staff App, HIS, danh mục BHYT không? | Cần CEO chốt | App có mã dịch vụ riêng. Mapping với HIS và danh mục BHYT chưa làm, chờ HIS.
18 | Bảng giá dịch vụ có map 1-1 với HIS không, có API lấy giá, có sync liên tục, quản lý đổi giá thế nào? | Cần CEO chốt | Hiện giá nhập trong app, chưa sync HIS. Đổi giá thì sửa trong danh mục dịch vụ. Cách lấy giá và quản lý đổi giá khi nối HIS cần chốt.
19 | Quy trình tính hoa hồng và báo cáo trích xuất chi tiết để chi trả lương / hoa hồng định kỳ. | Đã rõ | Có engine tính theo đơn, gom theo kỳ tháng, có màn duyệt và màn thu nhập cá nhân. Báo cáo chi tiết để chi lương có một phần, xác nhận đủ chưa khi nghiệm thu.
20 | Ai là PIC cuối cùng cho từng nhóm vấn đề (nghiệp vụ / kỹ thuật / tài chính)? | Cần anh bổ sung | Nghiệp vụ: anh Phú. Kỹ thuật: Long dev. Tài chính: CEO hoặc kế toán. Anh xác nhận lại.
21 | Dịch vụ do quỹ BHYT chi trả có được tính hoa hồng không? Nếu có, tính trên phần nào? | Cần CEO chốt | Chưa chốt chính sách. Code hiện trừ phần bảo hiểm khỏi cơ sở tính, tức phần BHYT không được hoa hồng, nhưng đây là mặc định code chứ chưa phải quyết định của CEO.
22 | Khi hồ sơ BHYT bị xuất toán sau giám định, hoa hồng đã chi xử lý thế nào (thu hồi / cấn trừ / phòng khám chịu)? | Cần CEO chốt | Chưa chốt. App có cơ chế thu hồi nhưng chưa gắn luồng BHYT.
23 | Voucher / khuyến mãi cấu hình ở đâu, có áp lên dịch vụ BHYT không, quy tắc cộng dồn thế nào? | Đã rõ | Cấu hình ở màn quản trị Voucher, có điều kiện áp và giới hạn lượt. Chưa có khái niệm BHYT trong đơn nên chưa đặt ra. Quy tắc cộng dồn cần anh xác nhận.
24 | Khi hoàn tiền / hủy / sửa tay số hoa hồng: dùng bản ghi điều chỉnh hay sửa đè? Có audit log không? | Đã rõ | Dùng bản ghi điều chỉnh và thu hồi, không sửa đè. Có nhật ký thao tác (audit log).
25 | Tỷ lệ nhân viên thực dùng app hàng ngày trên tổng số cấp tài khoản, theo từng vai trò? | Cần anh bổ sung | Chưa go-live nên chưa có số thật.
26 | Mô tả luồng thực tế tại quầy (tư vấn, lên đơn, thanh toán trên HIS, thực hiện dịch vụ); điểm nào nhập 2 lần / thủ công? | Cần anh bổ sung | Anh Phú mô tả luồng thật ở phòng khám.
27 | Có phân hệ đánh giá, khiếu nại không? | Đã rõ | Khiếu nại hoa hồng có, cửa sổ 3 ngày. Đánh giá dịch vụ hay nhân viên thì chưa có.
28 | Nhân viên sale / tư vấn xem được thông tin gì của bệnh nhân? Có xem lịch sử chẩn đoán, khám chữa bệnh không? | Đã rõ | Xem khách hàng: tên, số điện thoại, địa chỉ, lịch sử đơn tại phòng khám. Không xem lịch sử chẩn đoán hay khám chữa bệnh, vì đó thuộc HIS, app không có.
29 | Có chia theo gói dịch vụ chuẩn không (một cụm dịch vụ hay dùng)? | Đã rõ | Dịch vụ có phân nhóm. Chưa có gói combo đóng sẵn. Cần anh xác nhận nhu cầu.
30 | Quy trình xem kết quả xét nghiệm, có nối LIS hoặc máy xét nghiệm không, theo chuẩn nào (HL7/API)? | Ngoài phạm vi | App không có, không nối LIS hay máy xét nghiệm. Ngoài phạm vi.
31 | Luồng trả kết quả: có bắt buộc qua bác sĩ ký duyệt không? App có nằm trong luồng data này không? | Ngoài phạm vi | App không xử lý trả kết quả xét nghiệm. Có quản lý khách hàng ở mức cơ bản nhưng không nằm trong luồng trả kết quả. Trả kết quả là hệ thống riêng.

## 2. Van de - Issue log
ID | Mô tả vấn đề | Ảnh hưởng | Hướng xử lý hiện tại
ISS-01 | Cơ sở tính hoa hồng đang là lãi ròng nhưng CEO chưa chốt chính thức. | Rủi ro sai chính sách gốc, mọi con số phía sau lệch theo. | Đưa vào danh sách quyết định chờ CEO, chốt trước khi khoan sâu phần hoa hồng.
ISS-02 | Số tiền bảo hiểm chưa có nguồn nhập, đang bằng 0, chờ HIS. | Phần trừ BHYT trong công thức chưa có hiệu lực thật. | Chờ nối HIS, chốt chính sách hoa hồng trên BHYT trước khi số về.
ISS-03 | Trang xếp hạng chạy dữ liệu giả, chưa tính từ đơn thật. | Bảng xếp hạng không phản ánh số thật. | Nối số thật từ đơn khi vào phần báo cáo.
ISS-04 | Tám trạng thái đơn sinh từ hai tầng kỹ thuật, chưa đối chiếu luồng thật. | Có thể lệch quy trình thực tế phòng khám. | Vẽ lại luồng thật rồi đối chiếu, có BA hỗ trợ.
ISS-05 | Phần trăm hoa hồng, ngưỡng thăng bậc, giá vốn chưa có số chính thức. | Chưa cấu hình được số thật để nghiệm thu. | CEO cung cấp số.
ISS-06 | Đăng nhập dùng mã tạm, Zalo OA chưa nối. | Chưa đủ an toàn để go-live. | Đăng ký Zalo OA, nối OTP thật trước go-live.

## 3. Tai lieu
STT | Tài liệu | Trạng thái / Ghi chú
1 | Tài khoản test môi trường staging + hướng dẫn đăng nhập | Có sau khi deploy Vercel xong.
2 | BRD/SRS, user flow, wireframe/Figma của Staff App | Chưa có BRD chính thức. Có đặc tả nghiệp vụ và mockup thay thế.
3 | Sơ đồ kiến trúc hệ thống | Chưa có file. Vẽ nhanh được (React, Express, Postgres).
4 | Đặc tả API HIS (Swagger/OpenAPI) + bảng trạng thái tích hợp | Chưa, vì chưa nối HIS.
5 | Quy chế / chính sách hoa hồng nội bộ bằng văn bản | Cần CEO cung cấp.
6 | File markdown context dự án | Có sẵn, gửi ngay (tổng quan nghiệp vụ 18 luồng).
7 | Danh mục dịch vụ: mã, giá, nhóm | Xuất từ app được.
8 | Đặc tả vòng đời đơn hàng | Có sẵn.
9 | Khung nghiệm thu | Có sẵn.
10 | Mô hình dữ liệu (schema, coi như ERD) | Có sẵn.
11 | Kế hoạch, timeline, biên bản họp | Cần anh Phú.