## 1. Dashboard
NP App HH - Project Dashboard
PROJECT OVERVIEW
Project name | NP App HH (Phòng khám Nguyên Phương)
Sprint hiện tại | (điền sau khi start)
Period | (điền sau khi start)
Estimated end date | (điền sau khi start)
TASK STATUS (auto-compute từ Tasks tab)
Status | Count | %
Done | 0 | 0%
Doing | 0 | 0%
Review | 0 | 0%
Ready | 0 | 0%
Todo | 92 | 100%
Blocked | 0 | 0%
Total tasks | 92
PRIORITY BREAKDOWN
Priority | Total | Done | %
P0 (critical) | 46 | 0 | 0%
P1 (high) | 32 | 0 | 0%
P2 (medium) | 12 | 0 | 0%
P3 (low) | 2 | 0 | 0%
RISKS (auto-compute từ Risks tab)
Active HIGH | 3
Active MEDIUM | 3
Active LOW | 0
BUGS (auto-compute từ Bugs tab)
Open P0 | 0
Open P1 | 0
Total open bugs | 2
INTEGRATIONS STATUS
Xem chi tiết tab "7. Integrations"

## 2. Tasks
Task ID | Task name | Module | Spec Ref | Type | Priority | Status | Assignee | Sprint | Estimate (d) | Actual (d) | Depends on | Notes
T-001 | Setup repository + CI/CD pipeline | DevOps | B6 §2.4 | DevOps | P0 | Todo |  | Sprint 1 | 2 |  |  | Git, branch strategy, CI/CD
T-002 | Setup staging + production environments | DevOps | B6 §2.4 | DevOps | P0 | Todo |  | Sprint 1 | 2 |  | T-001
T-003 | Database schema design + migrations | DB | B1 §15 | Backend | P0 | Todo |  | Sprint 1 | 5 |  |  | 40+ entities theo B1 entity dictionary
T-004 | Setup ORM + base models | Backend | B1 §15 | Backend | P0 | Todo |  | Sprint 1 | 2 |  | T-003
T-005 | Implement Auth: SĐT + OTP API | Auth | B5.2 S-Login §1.7 | Backend | P0 | Todo |  | Sprint 1 | 4 |  | T-003, T-009 | Phụ thuộc Zalo OA setup
T-006 | Implement Device Binding logic | Auth | B5.2 S-Login §1.6 | Backend | P0 | Todo |  | Sprint 2 | 3 |  | T-005
T-007 | Build login screen 3-step wizard | Auth | B5.2 S-Login §1.4 | Frontend | P0 | Todo |  | Sprint 2 | 4 |  | T-005 | Reuse design ref existing
T-008 | Permission middleware base 5 roles | Permission | B4 R-9-1 | Backend | P0 | Todo |  | Sprint 2 | 4 |  | T-005
T-009 | Zalo OA SDK integration setup | Integration | B5.2 §1.7 | Backend | P0 | Todo |  | Sprint 1 | 3 |  |  | BLOCKER: Zalo OA chưa setup
T-010 | OTP rate limiting + lock account | Auth | B5.2 §1.8 | Backend | P0 | Todo |  | Sprint 2 | 2 |  | T-005 | 3 lần wrong → lock 15p
T-011 | MS-2 Onboarding screen UI + logic | Onboarding | B5.1 MS-2 | Frontend | P1 | Todo |  | Sprint 2 | 3 |  | T-007 | Bắt buộc đặt target HH tháng
T-012 | MS-2 API set-target + suggestion | Onboarding | B5.1 MS-2 §1.7 | Backend | P1 | Todo |  | Sprint 2 | 2 |  | T-008
T-020 | Order entity + state machine 8 states | Order | B2.2 §1, B4 R-2-1 | Backend | P0 | Todo |  | Sprint 3 | 4 |  | T-003
T-021 | Order auto NO_SHOW cron T+30p | Order | B4 R-2-2 | Backend | P1 | Todo |  | Sprint 3 | 2 |  | T-020
T-022 | OrderRoleAssignment populate logic at CONFIRMED | HH Engine | B4 R-3-1 | Backend | P0 | Todo |  | Sprint 3 | 3 |  | T-020 | 2 row Sale + TC
T-023 | Populate BS row khi exam_started webhook | HH Engine | B4 R-3-2 | Backend | P0 | Todo |  | Sprint 3 | 3 |  | T-022, T-040 | Phụ thuộc Isoft webhook
T-024 | Snapshot ranking pattern implementation | HH Engine | B4 R-1-3, R-4-2 | Backend | P0 | Todo |  | Sprint 3 | 3 |  | T-022
T-025 | HH formula calculation engine | HH Engine | B4 R-1-1 | Backend | P0 | Todo |  | Sprint 3 | 4 |  | T-024 | net_profit = total_paid - total_cost
T-026 | CR lifecycle + state machine | CR | B4 R-2-3 | Backend | P0 | Todo |  | Sprint 4 | 4 |  | T-025 | 7 states
T-027 | Refund recompute logic (full + partial) | HH Engine | B4 R-12-7 | Backend | P0 | Todo |  | Sprint 4 | 3 |  | T-026 | Recompute all role per R-12-7
T-028 | Order list screen update filter status 8 | Order | B5.3 §4 | Frontend | P1 | Todo |  | Sprint 4 | 2 |  |  | Add REFUND_*, IN_PROGRESS filter
T-029 | Order detail screen update | Order | B5.3 S-Order-Detail | Frontend | P1 | Todo |  | Sprint 4 | 5 |  | T-026 | Add khiếu nại CTA, OrderItem.status mark, refund display
T-030 | Order create screen reuse + integration | Order | B5.3 (note) | Frontend | P1 | Todo |  | Sprint 4 | 3 |  | T-022 | Reuse existing order-create.tsx
T-031 | MS-1 Tạo đơn thành công screen | Order | B5.5 MS-1 | Frontend | P2 | Todo |  | Sprint 4 | 2 |  | T-030
T-040 | Isoft webhook handler base | Integration | B1 §11, B4 R-12-3,4,5 | Backend | P0 | Todo |  | Sprint 5 | 5 |  | T-020 | BLOCKER: Isoft contract
T-041 | Webhook idempotency + audit log | Integration | B4 R-12-4 | Backend | P0 | Todo |  | Sprint 5 | 2 |  | T-040
T-042 | AdjustmentRequest entity + state machine | Adjustment | B4 R-2-4 | Backend | P0 | Todo |  | Sprint 5 | 3 |  | T-026
T-043 | MS-9 Tạo Adjustment screen (KT) | Adjustment | B5.1 MS-9 | Frontend | P1 | Todo |  | Sprint 5 | 4 |  | T-042 | Form + preview HH ảnh hưởng
T-044 | MS-9 API tạo + preview-impact | Adjustment | B5.1 MS-9 §2.7 | Backend | P1 | Todo |  | Sprint 5 | 3 |  | T-042
T-045 | MS-10 Duyệt Adjustment screen (CEO) | Adjustment | B5.1 MS-10 | Frontend | P1 | Todo |  | Sprint 5 | 4 |  | T-042 | Bulk approve + reject flow
T-046 | MS-10 API approve/reject batch | Adjustment | B5.1 MS-10 §3.7 | Backend | P1 | Todo |  | Sprint 5 | 2 |  | T-042
T-047 | Adjustment edit window 30 ngày + clawback delta | Adjustment | B4 R-6-3, R-6-4 | Backend | P0 | Todo |  | Sprint 6 | 4 |  | T-042 | Critical logic
T-048 | Auto rule framework engine | Auto Rule | B4 R-7-4 | Backend | P1 | Todo |  | Sprint 6 | 3 |  | T-042
T-049 | Auto rule "Thưởng target tháng" implementation | Auto Rule | B4 R-7-2 | Backend | P1 | Todo |  | Sprint 6 | 2 |  | T-048 | HH gốc × bonus_pct × overshoot
T-050 | MS-6 Cấu hình Auto Rule UI | Auto Rule | B5.4 MS-6 | Frontend | P2 | Todo |  | Sprint 6 | 3 |  | T-048
T-051 | SalaryCycle entity + lifecycle | Pay Cycle | B2.4 §7 | Backend | P0 | Todo |  | Sprint 6 | 3 |  | T-026 | open/locked/closed states
T-052 | CR khiếu nại flow (NV submit, Diễm review) | CR | B4 R-11-7 | Backend | P1 | Todo |  | Sprint 6 | 3 |  | T-026 | 3-day window
T-053 | MS-12 Export Excel screen + 4 file generator | Pay Cycle | B5.1 MS-12 | Frontend | P0 | Todo |  | Sprint 6 | 4 |  | T-051
T-054 | MS-12 backend file generation | Pay Cycle | B5.1 MS-12 §4.7 | Backend | P0 | Todo |  | Sprint 6 | 4 |  | T-051 | 4 Excel files
T-055 | S-Income screen update (adjustment + clawback + khiếu nại) | Income | B5.3 S-Income | Frontend | P1 | Todo |  | Sprint 6 | 4 |  | T-026, T-047 | Reuse existing income.tsx
T-056 | MS-11 Pay slip preview NV | Income | B5.5 MS-11 | Frontend | P2 | Todo |  | Sprint 6 | 3 |  | T-055
T-057 | S-Admin-Commission-Approval rework | Admin | B5.3 S-Admin-Commission-Approval | Frontend | P0 | Todo |  | Sprint 6 | 6 |  | T-026, T-052 | Tab Khiếu nại + Export integration + bulk-all với safety
T-060 | Webhook order.checkin handler | Integration | B4 R-2-1, R-12-5 | Backend | P0 | Todo |  | Sprint 7 | 1 |  | T-040
T-061 | Webhook order.exam_started handler | Integration | B4 R-3-2 | Backend | P0 | Todo |  | Sprint 7 | 2 |  | T-040 | Add BS row
T-062 | Webhook order.completed handler | Integration | B4 R-2-1 | Backend | P0 | Todo |  | Sprint 7 | 2 |  | T-040
T-063 | Webhook order.refunded handler | Integration | B4 R-12-7 | Backend | P0 | Todo |  | Sprint 7 | 3 |  | T-040, T-027 | Full + partial refund
T-064 | Webhook order.cancelled handler | Integration | B4 R-2-1 | Backend | P0 | Todo |  | Sprint 7 | 1 |  | T-040
T-065 | Webhook order.adjusted handler | Integration | B4 R-2-1 | Backend | P0 | Todo |  | Sprint 7 | 2 |  | T-040
T-066 | Reminder schedule on CONFIRMED (4 reminders) | Notification | B4 R-8-1 | Backend | P1 | Todo |  | Sprint 7 | 3 |  | T-009, T-020
T-067 | Cron tick mỗi 5p send pending notifications | Notification | B4 R-8-3 | Backend | P1 | Todo |  | Sprint 7 | 2 |  | T-066
T-068 | Cancel reminders on IN_PROGRESS/CANCEL/NO_SHOW | Notification | B4 R-8-2 | Backend | P1 | Todo |  | Sprint 7 | 1 |  | T-066
T-069 | MS-3 Notification list screen | Notification | B5.5 MS-3 | Frontend | P1 | Todo |  | Sprint 7 | 4 |  | T-066 | Real-time push hoặc poll 30s
T-070 | Push notification infrastructure | Notification | B5.5 MS-3 | Backend | P1 | Todo |  | Sprint 7 | 3 |  | T-066
T-071 | S-Admin-Staff rework (offboarding + isoft mapping) | Admin | B5.2 S-Admin-Staff | Frontend | P1 | Todo |  | Sprint 8 | 5 |  | T-008 | Bỏ password, add device binding
T-072 | S-Admin-Settings 10 sections UI | Admin | B5.2 S-Admin-Settings | Frontend | P1 | Todo |  | Sprint 8 | 8 |  | T-008 | Major rework
T-073 | Settings backend (matrix HH, ranking, role, etc.) | Admin | B5.2 §3.16 | Backend | P1 | Todo |  | Sprint 8 | 5 |  | T-072
T-074 | Recall logic (Customer.next_recall_due_at từ Isoft) | Customer | B4 R-8-5 | Backend | P1 | Todo |  | Sprint 8 | 2 |  | T-040 | Chỉ từ Isoft webhook
T-080 | MS-7 Customer Follow-up Dashboard | Customer | B5.4 MS-7 | Frontend | P1 | Todo |  | Sprint 9 | 4 |  | T-074
T-081 | MS-7 API follow-up actions | Customer | B5.4 MS-7 §3.7 | Backend | P1 | Todo |  | Sprint 9 | 2 |  | T-074
T-082 | Cron 7h sáng push recall notifications | Customer | B5.4 MS-7 §3.6 | Backend | P1 | Todo |  | Sprint 9 | 2 |  | T-074
T-083 | Customer detail update reminder integration | Customer | B3 F-3-9 | Frontend | P2 | Todo |  | Sprint 9 | 2 |  |  | Reuse customer-detail.tsx
T-084 | Shift entity + ShiftHeadAssignment (architecture J) | Shift | ADR-001, B4 R-3-1 | Backend | P1 | Todo |  | Sprint 9 | 3 |  | T-022
T-085 | MS-5 Cấu hình Shift screen | Shift | B5.4 MS-5 | Frontend | P1 | Todo |  | Sprint 9 | 5 |  | T-084 | Advanced mode hidden
T-086 | TC lookup logic theo Shift | Shift | B4 R-3-1 | Backend | P1 | Todo |  | Sprint 9 | 2 |  | T-084
T-087 | S-Ranking conditional render NV/BS personal vs Full | Ranking | B5.4 §4 | Frontend | P2 | Todo |  | Sprint 10 | 2 |  | T-008
T-088 | MS-4 Bàn giao công việc screen | Handover | B5.5 MS-4 | Frontend | P2 | Todo |  | Sprint 10 | 4 |  | T-022
T-089 | MS-4 handover API + logic | Handover | B5.5 MS-4 §3.7 | Backend | P2 | Todo |  | Sprint 10 | 2 |  | T-022
T-090 | MS-8 Notification Log audit screen | Notification | B5.5 MS-8 | Frontend | P2 | Todo |  | Sprint 10 | 3 |  | T-066
T-091 | Audit log retention + archive cron | Compliance | B4 R-10-1 | Backend | P2 | Todo |  | Sprint 10 | 2 |  |  | 90d / 1y / 5y per type
T-092 | Customers + Customer-detail screens reuse | Customer | B3 (existing) | Frontend | P2 | Todo |  | Sprint 10 | 3 |  |  | Minor updates
T-093 | Services + Service-detail screens reuse | Service | B3 (existing) | Frontend | P3 | Todo |  | Sprint 10 | 1 |  |  | Reuse 100%
T-094 | Dashboard screen reuse + permission filter | Dashboard | B3 (existing) | Frontend | P2 | Todo |  | Sprint 10 | 2 |  |  | Reuse pattern
T-095 | Analytics screens (4 files) reuse | Analytics | B3 (existing) | Frontend | P3 | Todo |  | Sprint 10 | 2 |  |  | Reuse all
T-100 | Unit test coverage 80% business rules | QA | B6 §2.3 | QA | P0 | Todo |  | Sprint 11 | 5 |  |  | Formula, state machine, calc
T-101 | Integration tests webhook handlers | QA | B6 §2.3 | QA | P0 | Todo |  | Sprint 11 | 4 |  | T-040
T-102 | E2E test critical flows | QA | B6 §2.3 | QA | P0 | Todo |  | Sprint 11 | 5 |  |  | Login, create order, approve CR, payday
T-103 | Load test 100 đơn/ngày × 30 ngày | QA | B6 §2.3 | QA | P1 | Todo |  | Sprint 11 | 3 |  |  | 3000 đơn cycle
T-104 | Security audit (OTP brute force, device hijack) | QA | B6 §3.1 R5 | QA | P0 | Todo |  | Sprint 11 | 3
T-105 | UAT với Diễm + Hà + 1 NV | QA | B6 §6.1 M5 gate | QA | P0 | Todo |  | Sprint 11 | 5
T-106 | Bug fix sprint based on UAT | QA |  | Both | P0 | Todo |  | Sprint 11 | 5 |  | T-105
T-107 | Pilot 2 tuần parallel với Excel | Launch | B6 §6.1 M6 | QA | P0 | Todo |  | Sprint 12 | 10 |  | T-106
T-108 | Train NP staff (4 buổi 2-3 giờ) | Launch | B6 §6.1 M6 | Doc | P0 | Todo |  | Sprint 12 | 3 |  | T-105 | Per role training
T-109 | Deployment runbook documentation | DevOps | B6 §2.4 | Doc | P1 | Todo |  | Sprint 12 | 2
T-110 | Backup + recovery automation | DevOps | B4 R-10-1 | DevOps | P0 | Todo |  | Sprint 12 | 2 |  |  | Backup 4h/lần, giữ 1 năm
T-111 | Monitoring + alert setup | DevOps | B6 §2.4 | DevOps | P0 | Todo |  | Sprint 12 | 2 |  |  | Uptime, error rate, webhook fail
T-112 | Cutover + Go-live execution | Launch | B6 §Phase 4 | DevOps | P0 | Todo |  | Sprint 12 | 2 |  | T-107 | Friday data migration, Saturday standby, Monday go-live
T-113 | Post-launch hot-fix + monitoring 2 tuần | Launch | B6 §Phase 4 | Both | P0 | Todo |  | Sprint 12 | 5 |  | T-112
T-120 | Run kì lương đầu tiên | Stabilization | B6 §Phase 5 | Both | P0 | Todo |  | Post-launch | 3 |  | T-112 | Diễm export, đối soát Misa
T-121 | Collect feedback retrospective | Stabilization |  | Doc | P1 | Todo |  | Post-launch | 2
T-122 | Plan Phase 2 features priorities | Stabilization | B6 §8 | Doc | P2 | Todo |  | Post-launch | 2
T-123 | Sign-off ceremony với anh Nguyên | Acceptance | B6 §Phase 6 | Doc | P0 | Todo |  | Post-launch | 1 |  | T-120
T-124 | Handover documentation final | Acceptance | B6 §9 | Doc | P0 | Todo |  | Post-launch | 2

## 3. Sprints
NP App HH - Sprint Planning
Note: Tasks list trong tab "2. Tasks", filter theo Sprint column.
Sprint | Period | Goal | Key tasks | Demo / Gate | Milestone
Sprint 1 | Tuần 1-2 | Setup + Auth foundation | Repo, CI/CD, DB schema, Auth API, Zalo OA SDK setup | Working login screen | M1
Sprint 2 | Tuần 3-4 | Auth complete + Onboarding | Login wizard, Permission middleware, MS-2 Onboarding | NV có thể login + đặt target | M1
Sprint 3 | Tuần 5-6 | Order lifecycle + HH formula | Order entity, OrderRoleAssignment, snapshot ranking, HH calculation | Tạo đơn → ăn HH end-to-end | M2
Sprint 4 | Tuần 7-8 | CR lifecycle + Order screens | CR state machine, refund logic, Order detail UI, MS-1 success | Demo CR workflow cho anh Nguyên | M2
Sprint 5 | Tuần 9-10 | Adjustment workflow | AdjustmentRequest, MS-9, MS-10, Auto rule framework | Diễm tạo + CEO duyệt adjustment hoạt động | M3
Sprint 6 | Tuần 11-12 | Pay cycle + Income | SalaryCycle, MS-12 Export, S-Income, S-Admin-Commission-Approval, khiếu nại flow | Run 1 cycle hoàn chỉnh với data fake | M3
Sprint 7 | Tuần 13-14 | Isoft webhooks + Reminders | 6 webhook events, reminder schedule, MS-3 Notification | Test integration Isoft staging | M4
Sprint 8 | Tuần 15-16 | Admin screens | S-Admin-Staff rework, S-Admin-Settings 10 sections, recall logic | CEO config full settings | M4
Sprint 9 | Tuần 17-18 | Customer + Shift | MS-7 Customer Follow-up, Shift architecture J, MS-5 | Customer recall + multi-shift ready | M5
Sprint 10 | Tuần 19-20 | Polish + reuse existing | MS-4, MS-8, MS-11, ranking conditional, reuse customer/service/dashboard/analytics | All screens working | M5
Sprint 11 | Tuần 21-22 | Testing | Unit + Integration + E2E + Load + Security tests, UAT | Pass all tests, no P0/P1 bugs | M6
Sprint 12 | Tuần 23-24 | Pilot + Launch | Pilot 2 tuần parallel, training, cutover, go-live, hot-fix monitoring | NP App HH live in production | M6

## 4. Bugs
Bug Tracker - Sẽ populate khi dev start + UAT
Bug ID | Title | Severity | Found by | Found in | Module | Steps to reproduce | Expected | Actual | Status | Assignee | Found date | Closed date | Fix commit
B-001 | (Sample) Login OTP timer count down sai | P2 | QA | Dev | Auth | 1. Mở login 2. Nhập SĐT 3. Quan sát timer 5p | Timer count down từ 5:00 → 0:00 | Timer hiển thị 5:00 nhưng không count | Open | (dev) | 2026-05-15

## 5. Risks
Risk Register
Risk ID | Description | Category | Probability | Impact | Severity | Mitigation plan | Owner | Status | Identified date | Resolved date
R-01 | Isoft webhook contract chưa rõ. Thiếu field performed_by_user_id, recall_due_date | External | High | High | HIGH | Anh contact Isoft trong 2 tuần. Plan B: build manual UI fallback (+5-10 ngày dev) | Anh Phú | Active | 2026-05-05
R-02 | Zalo OA Verified chưa setup. Block Login OTP + Reminder + Recall | External | High | High | HIGH | NP đăng ký Zalo OA ngay, 2-4 tuần verify + template approve | Anh Phú | Active | 2026-05-05
R-03 | Database performance scale 100 đơn/ngày × 5 role × 6 events = 3000 records/day | Technical | Medium | High | MEDIUM-HIGH | Index đúng (order_id, customer_id, cycle_id). Optimistic lock. Stress test 3x volume | Dev lead | Active | 2026-05-05
R-04 | Money handling precision (luật kế toán VN). Sai số có thể vi phạm pháp lý | Business | Low | High | MEDIUM | bigint VND, decimal(5,2) %HH, half-up rounding cuối. Đối soát Misa hằng tháng | Dev lead | Active | 2026-05-05
R-05 | Auth security: OTP brute force, device hijack, account sharing | Technical | Medium | High | HIGH | Rate limit OTP 3 lần/SĐT/15p. Device binding 1:1. Audit log đầy đủ | Dev lead | Active | 2026-05-05
R-06 | Adjustment edit window 30 ngày clawback logic phức tạp | Technical | Medium | Medium | MEDIUM | Test nhiều edge case: edit 1 lần, nhiều lần, sau payday, edit của edit | Dev lead | Active | 2026-05-05
R-07 | Cross-month đơn HH timing confuse NV | Operational | Medium | Low | LOW-MEDIUM | UI thêm cột "Kì gốc" trên pay slip. Diễm giải thích NV nếu cần | PM | Active | 2026-05-05
R-08 | Customer follow-up phụ thuộc Isoft recall_due_date. Nếu Isoft không gửi → module non-functional | External | High | Medium | MEDIUM | Manual workaround: NV/Hà gọi tay (out of app). Phase 2 add fallback Service default | Anh Phú | Active | 2026-05-05

## 6. Decisions
Decisions Log
ID | Topic | Context | Decision | Rationale | Made by | Date | Spec Ref
D-001 | HH Formula | Voucher có trừ khỏi base HH không | net_profit = total_paid - total_cost. Voucher TRỪ khỏi base HH như BH | Đơn giản, consistent với BH treatment. Voucher giảm doanh thu thực → giảm HH proportionally | Anh Phú | 2026-04-28 | B4 R-1-1
D-002 | KT/CEO không HH | KT trưởng và CEO có HH per đơn không | KT (Diễm) ăn lương cứng, CEO ăn lợi nhuận. KHÔNG có HH per đơn | OrderRoleAssignment chỉ populate Sale + TC + BS (3 roles có HH) | Anh Phú | 2026-04-28 | B4 R-1-2
D-003 | Cap 10% intent | App có enforce cap 10% net_profit không | KHÔNG enforce. Chỉ awareness signal cho CEO review. Default NV full HH per formula | Cut HH retroactive dễ gây mất lòng. Dùng cho process improvement | Anh Phú | 2026-05-01 | B4 R-5-2
D-004 | Bonus formula | Auto rule "Thưởng target tháng" formula | bonus = HH gốc × bonus_pct × overshoot | App KHÔNG quản lý lương cứng. Dùng HH gốc làm base | Anh Phú | 2026-05-01 | B4 R-7-2
D-005 | Recall source | Customer recall theo Service default hay y lệnh BS | Chỉ consume recall_due_date từ Isoft webhook. KHÔNG có Service default fallback | Trong y khoa, recall theo y lệnh BS per case. Đúng với reality | Anh Phú | 2026-05-01 | B4 R-8-5
D-006 | Permission model | Role permission hardcode hay configurable | Phase 1 hardcode 5 role base. Phase 2 role-based config Sapo-style | NP scale 5 NV không cần full role engine. Defer khi scale > 30 NV | Anh Phú | 2026-05-01 | B4 R-9-2
D-007 | Auth method | Password vs OTP | SĐT + OTP qua Zalo OA, fallback SMS. KHÔNG có password | OTP đơn giản hơn password (không reset, không quên). VN users quen OTP | Anh Phú | 2026-04-28 | B5.2 S-Login
D-008 | Switch device 2nd factor | Có cần email/voice confirm khi switch device không | Bỏ 2nd factor. Chỉ OTP + notify CEO/TC | NP scale 5 NV biết nhau. Cost dev voice/email cao, value thấp | Anh Phú | 2026-05-01 | B5.2 §1.6
D-009 | Pay slip distribution | App auto gửi pay slip hay KT tự lo | KT trưởng (Diễm) tự lo pay slip distribution. App KHÔNG gửi | App chỉ tính HH. Distribution là việc của Diễm (Zalo cá nhân, email tùy) | Anh Phú | 2026-05-01 | B5.1 MS-12
D-010 | Lương cứng quản lý | App quản lý lương cứng + HH hay chỉ HH | App chỉ quản lý HH. Lương cứng quản lý ngoài (Misa) | Scope rõ ràng. App HH = HH only | Anh Phú | 2026-05-01 | B5.1 MS-12 Q-MS12-A
D-011 | Khiếu nại flow CEO involve | CEO có duyệt khiếu nại CR không | KHÔNG. KT (Diễm) quyết định alone (revert hoặc giữ reject) | Operational decision của KT. CEO không micro-manage CR review | Anh Phú | 2026-04-28 | B4 R-11-7
D-012 | ĐD-Sale role | ĐD và Sale tách 2 row hay gộp 1 | 1 role duy nhất (Sale). Không tách ĐD ra row riêng | NV ĐD-Sale là cùng người. Đơn giản 1 row, 1 %HH | Anh Phú | 2026-05-01 | B1 §3.3 vòng 14
D-013 | Ranking visibility | NV thấy full leaderboard hay chỉ của mình | NV/BS chỉ thấy ranking của mình. TC/KT/CEO thấy full leaderboard | Tránh demotivate NV M0 khi thấy NV M3 top | Anh Phú | 2026-05-01 | B1 §7 vòng 14
D-014 | Shift architecture | Hardcode 1 shift hay configurable | Phương án J: F + extension hooks. Day-1 1 shift, future-ready multi-shift | Architecture additive. Không phá schema khi mở rộng | Anh Phú | 2026-04-25 | ADR-001
D-015 | PDF anh Nguyên scope | Implement toàn bộ PDF features hay defer | Defer toàn bộ PDF features sang Phase 2. Foundation B1-B5 đủ cho NP scale | Penalty/Awards/Floor manual workaround qua MS-9 đủ. Auto features overkill cho 5 NV | Anh Phú | 2026-05-01 | B6 §5.4
D-016 | Bulk approve cycle | Bulk-all 1 click duyệt toàn cycle CR | CÓ bulk-all với safety: confirm dialog + typing "DUYỆT" + audit log | Diễm efficiency cao hơn risk | Anh Phú | 2026-05-01 | B5.3 §3.13 B-4
D-017 | Bonus formula HH gốc vs lương cứng | Bonus base lương cứng hay HH | HH gốc × bonus_pct × overshoot | App không quản lý lương cứng. HH gốc là available data | Anh Phú | 2026-05-01 | B4 R-7-2

## 7. Integrations
External Integrations Status
ISOFT (EMR/POS)
Status | ⚠️ Pending contract
Owner | Anh Phú
Contact name | (điền sau)
Contact email | (điền sau)
Contact phone | (điền sau)
Webhook URL | (điền sau khi setup)
Authentication | (TBD)
Events supported | (chờ confirm)
Events cần | order.checkin, order.exam_started, order.completed, order.refunded, order.cancelled, order.adjusted
Last contact date | (chưa)
Next action | Send template message từ PENDING-ITEMS section A
Notes | BLOCKER M4. Phụ thuộc payload đầy đủ (performed_by_user_id, recall_due_date)
ZALO OA
Status | ⚠️ Not registered
Owner | Anh Phú
OA ID | (chưa có)
Verified | ❌ chưa
Templates approved | 0/4
Template reminder_24h | ❌ pending approve
Template reminder_2h | ❌ pending approve
Template post_exam_thanks | ❌ pending approve
Template recall | ❌ pending approve
Setup steps | 1. oa.zalo.me đăng ký 2. Upload giấy phép NP 3. Wait verify 1-2 tuần 4. Setup template 5. Wait template approve 1-2 tuần
Next action | NP đăng ký Zalo OA ngay tuần này
Notes | BLOCKER M1 (Login OTP) + M4 (Reminder)
BANK
Status | ⏳ Awaiting NP info
Owner | Anh Phú
Bank name | (TBD)
Account | (TBD)
Transfer file format | Generic Excel (Diễm tự nhập tay)
Notes | Phase 2 có thể auto-upload theo bank format cụ thể
MISA (kế toán)
Status | ✅ Out of scope
Used by | Diễm (KT)
Integration | ❌ KHÔNG integrate với app HH
Workflow | Diễm export Excel từ app HH → đối soát manual với Misa hằng tháng
Notes | Manual đối soát đủ cho NP scale 5 NV

## 8. Timeline
Project Timeline (24 weeks, 2 devs parallel)
Milestone | Name | Goal | Start week | End week | Duration (weeks) | Gate criteria | Status
M1 | Foundation | Setup + Auth + Permission base | 1 | 4 | 4 | Demo login + permission cho anh Nguyên | Not started
M2 | Core HH Engine | Order lifecycle + HH calculation + CR workflow | 5 | 8 | 4 | Demo end-to-end "tạo đơn → ăn HH" | Not started
M3 | Adjustment + Pay Cycle | Adjustment workflow + Pay cycle + Excel export | 9 | 12 | 4 | Diễm test 1 cycle với data fake | Not started
M4 | Integrations + Admin | Isoft webhooks + Zalo OA + Admin screens full | 13 | 16 | 4 | Test integration Isoft + Zalo OA staging | Not started
M5 | Customer Engagement + Polish | Customer follow-up + Shift + Polish + Reuse | 17 | 20 | 4 | UAT internal team (Diễm + Hà + 1 NV) | Not started
M6 | Pilot + Launch | Testing + UAT + Pilot 2 tuần + Cutover + Hot-fix | 21 | 24 | 4 | Anh Nguyên approve go-live | Not started
Post | Stabilization + Acceptance | Run kì lương đầu, retro, plan phase 2, sign-off | 25 | 28 | 4 | Anh Nguyên ký nghiệm thu | Not started
Simplified Gantt (mỗi █ = 1 tuần)
Milestone | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | W7 | W8 | W9 | W10 | W11 | W12 | W13 | W14 | W15 | W16 | W17 | W18 | W19 | W20 | W21 | W22 | W23 | W24 | W25 | W26 | W27 | W28
M1 | bar: W1 to W4
M2 | bar: W5 to W8
M3 | bar: W9 to W12
M4 | bar: W13 to W16
M5 | bar: W17 to W20
M6 | bar: W21 to W24
Post | bar: W25 to W28

## 9. References
References + Glossary
AUDIT DOCS (16 files trong audit-docs/)
File | Description | Status
B1-bien-ban-context.md | Context, business model, formula, entity dictionary | FINAL v16
B2-kich-ban-van-hanh.md | 5 personas + workflow | FINAL
B2-2-bpmn-flowchart.md | BPMN + state machines (Order, CR, Adjustment) | FINAL v3
B2-3-edge-cases.md | 13 scenarios edge case + technical edge cases | FINAL v2
B2-4-pay-cycle.md | Pay cycle ngày 5 chi tiết | FINAL
B3-screen-audit.md | Audit 25 existing screens | FINAL v2
B4-business-rules.md | ~75 business rules consolidate | FINAL v3
B5-1-screen-specs-batch-1.md | 4 missing screens HIGH (MS-2, MS-9, MS-10, MS-12) | FINAL v2
B5-2-screen-specs-batch-2.md | 3 screen rewrite (Login, Admin-Staff, Admin-Settings) | FINAL
B5-3-screen-specs-batch-3.md | 3 screen update (Income, Order-Detail, Admin-Commission) | FINAL
B5-4-screen-specs-batch-4.md | 3 new + 1 ranking (Shift, Auto Rule, Customer Follow-up) | FINAL
B5-5-screen-specs-batch-5.md | 5 cleanup screens (Success, Notification, Handover, etc.) | FINAL
B6-implementation-plan.md | Plan thực thi: cost, risks, milestones, action items | FINAL
ADR-001-truong-ca-architecture.md | Shift architecture phương án J | Accepted
PENDING-ITEMS.md | Open questions + actions (living doc) | Living
NP-AppHH-MasterTracker.xlsx | This file (master execution tracker) | Living
GLOSSARY
Term | Meaning
NP | Phòng khám Nguyên Phương
HH | Hoa Hồng (commission)
CR | CommissionRecord (record HH per role per đơn)
KT | Kế Toán (Diễm)
TC | Trưởng Ca (Hà)
BS | Bác Sĩ
NV | Nhân Viên (general)
ĐD | Điều Dưỡng
ĐD-Sale | Điều dưỡng kiêm Sale (1 role gộp)
CEO | Chief Executive Officer (anh Nguyên)
SLA | Service Level Agreement (cam kết chất lượng dịch vụ)
OTP | One-Time Password (mã xác thực 1 lần)
OA | Official Account (Zalo OA)
BHYT | Bảo Hiểm Y Tế (insurance)
OOP | Out-Of-Pocket (tiền khách trả ra túi)
Isoft | EMR/POS system NP đang dùng cho lifecycle đơn
MVP | Minimum Viable Product
UAT | User Acceptance Test
CRUD | Create-Read-Update-Delete
OrderRoleAssignment | Bảng track ai có HH role gì trên đơn nào
SalaryCycle | Kì lương (1 tháng dương lịch)
Clawback | Trừ lại HH đã chi khi refund/edit adjustment
Snapshot pattern | Lưu giá trị tại thời điểm để tránh ảnh hưởng khi setting đổi sau
Phương án J | Shift architecture: F (configurable shift) + extension hooks (priority + condition JSON)
EXTERNAL RESOURCES
Resource | Link / Info
Zalo OA Studio | https://oa.zalo.me
Isoft contact | (điền sau khi anh Phú liên hệ)
Bank info | (điền sau khi NP confirm)
Hosting / VPS | (điền sau khi setup)
Code repo | (điền khi dev start)
Staging URL | (điền sau khi deploy)
Production URL | (điền sau khi launch)
Project tracker (ClickUp) | (điền link)