## 0. INDEX
NP COMMISSION APP - PROJECT PLAN
Tinh gọn 10 bước theo BABOK + Change Management. Cập nhật: 2026-05-14
# | Phase | Bước | Deliverable chính | Status | Owner | Deadline | Tab
1 | Khởi động | Project Charter | Charter 1 trang (mục tiêu, scope, timeline, RACI) | TODO | Phú + BA | 2026-05-21 | 1. Charter
2 | Khởi động | Stakeholder Map | Stakeholder list + RACI matrix | TODO | BA | 2026-05-21 | 2. Stakeholders
3 | Hiểu vấn đề | AS-IS Discovery | Interview Diễm + Hà, AS-IS process, baseline | TODO | Phú phỏng vấn | 2026-05-23 | 3. AS-IS
4 | Hiểu vấn đề | Problem Statement & Scope v1 | PSD 1 file, success criteria, scope IN/OUT | TODO | BA + Nguyên duyệt | 2026-05-26 | 4. Problem & Scope
5 | Thiết kế | User Journey TO-BE | Journey map 5 persona end-to-end | TODO | BA | 2026-05-28 | 5. User Journey
6 | Thiết kế | Functional Spec & Architecture | Rules + Screen + ADR + Traceability | IN PROGRESS | BA + Dev | 2026-05-30 | 6. Spec & Arch
7 | Xây dựng | Build + Internal QA | Code + Test plan + Bug log. Còn 3 P0 + 7 P1 | IN PROGRESS | Dev + Phú | 2026-06-05 | 7. Build & QA
8 | Validate + Change | UAT + Change Management | UAT plan + Training + Run-book | TODO | Phú + NP | 2026-06-20 | 8. UAT & Change
9 | Go-live | Cutover + Hypercare | Cutover checklist + 30 ngày hypercare | TODO | Phú + Dev | 2026-07-05 | 9. Cutover
10 | Bàn giao | Benefits Realization & Closure | KPI 30/60/90 + Lessons + Closure | TODO | Phú + Nguyên | 2026-10-05 | 10. Benefits & Closure
Status color: | DONE | IN PROGRESS | TODO | BLOCKED
Cách dùng file:
1. Tab này là tổng quan. Click tên tab dưới để vào từng bước.
2. Mỗi tab có 3-5 phần ngắn. Đọc từ trên xuống.
3. Cập nhật Status, Owner, Deadline thường xuyên khi tiến triển.
4. Ô có ghi 'TBD' = cần phỏng vấn NP hoặc anh Nguyên duyệt mới điền được.
5. Tài liệu chi tiết (B1-B7, BPMN, screen specs) vẫn để trong cùng folder audit-docs/, file này là tổng kết.

## 1. Charter
BƯỚC 1: PROJECT CHARTER
Khung sườn dự án. Anh Phú + anh Nguyên cùng duyệt.
A. Thông tin dự án
| Tên dự án | NP Commission App (App Hoa Hồng cho Phòng khám Nguyên Phương)
| Code project | NP-AppHH
| Khách hàng | Phòng khám Nguyên Phương (NP Clinic)
| Vendor | 1PDM Agency
| Project Sponsor | Anh Nguyên (CEO NP)
| Project Manager | Anh Phú (CEO 1PDM)
| BA | AI (Claude) + Anh Phú review
| Dev team | 1PDM (1-2 dev)
| End user | 5 NV NP: 3 Sale (Lan, Hằng, Trang) + 1 TC (Hà) + 1 KT (Diễm) + 3 BS (Minh, Hằng-D, Vinh)
| Ngày khởi động | 2026-04-XX (TBD - điền ngày anh và anh Nguyên agree dự án)
| Charter version | v0.1 draft - chờ anh Nguyên duyệt
B. Mục tiêu kinh doanh
G1. Tự động hóa tính HH cho 5 NV NP, giảm thời gian Diễm tính HH thủ công từ TBD giờ/tháng xuống ≤ 30 phút/tháng
G2. Giảm sai sót tính HH từ TBD% xuống ≤ 1%
G3. NV tự kiểm tra HH trên app, giảm khiếu nại không cần thiết
G4. Có dashboard cho anh Nguyên xem doanh thu + HH theo realtime
G5. Tạo case study + sản phẩm SaaS hóa cho 1PDM bán cho phòng khám khác
C. Phạm vi v1 (Scope IN)
IN: Auto tính HH theo rule cấu hình (tier %, base, role)
IN: Pay cycle ngày 5: Diễm duyệt trong app, không xuất Excel
IN: Khiếu nại 3 ngày từ NV qua app
IN: Clawback 30 ngày khi đơn hoàn/refund
IN: Dashboard CEO realtime
IN: Quản lý NV, customer, service catalog
IN: Auto rule HH tự cấu hình (anh Nguyên + Diễm config)
IN: Ranking NV theo tháng
IN: Notification Zalo OA khi có sự kiện quan trọng
IN: Permission matrix 5 role (Sale, TC, BS, KT, CEO)
D. Ngoài phạm vi v1 (Scope OUT)
OUT: iHOS webhook tích hợp realtime (v1 nhập tay từ Excel export iHOS, v1.5 mới tích hợp)
OUT: Mobile app native (v1 dùng web responsive, mobile native sau)
OUT: Multi-clinic (v1 chỉ NP, multi-tenant sau khi SaaS hóa)
OUT: AI gợi ý HH (sau)
OUT: Tích hợp ngân hàng tự động chuyển khoản HH (manual ở v1)
OUT: Lương cứng + phụ cấp (chỉ HH, lương cứng vẫn dùng Excel)
E. Timeline 3 mốc
| M1. Discovery + Spec đóng | 2026-05-30 (T+16 ngày từ hôm nay)
| M2. UAT bắt đầu | 2026-06-20
| M3. Go-live song song | 2026-07-05
| M4. Nghiệm thu | 2026-08-05 (sau 30 ngày song song)
F. Constraints & Assumptions
| Constraint 1 | NP scale 5 NV. Không over-engineer cho 50 NV.
| Constraint 2 | Dev team 1PDM 1-2 người. Capacity ~5 ngày/tuần.
| Constraint 3 | iHOS là vendor bên thứ 3, không control được API.
| Constraint 4 | Zalo OA cần đăng ký + duyệt 5-7 ngày.
| Assumption 1 | Anh Nguyên cam kết NP dùng app, không quay lại Excel.
| Assumption 2 | Diễm sẵn sàng làm super-user, training 2 giờ.
| Assumption 3 | iHOS đồng ý cho export/webhook trong vòng 2 tuần.
G. Success Criteria (anh Nguyên duyệt)
SC1. Thời gian Diễm tính HH ≤ 30 phút/tháng (baseline TBD)
SC2. Tỉ lệ sai sót HH ≤ 1% (baseline TBD)
SC3. ≥ 80% NV tự check HH qua app trong tháng đầu go-live
SC4. Khiếu nại HH giảm ≥ 50% so với baseline (TBD)
SC5. Anh Nguyên + Diễm rate trải nghiệm dùng app ≥ 8/10
H. Charter approval
| Anh Phú (PM) | Đã chuẩn bị draft
| Anh Nguyên (Sponsor) | TODO - cần họp 60 phút duyệt
| Ngày duyệt | TBD

## 2. Stakeholders
BƯỚC 2: STAKEHOLDER MAP + RACI
A. Danh sách stakeholders
Tên | Role | Power | Interest | Persona | Engagement strategy | Channel
Anh Nguyên | CEO NP, Sponsor | High | High | CEO | Họp weekly, duyệt scope + KPI. Giữ tin tưởng. | Họp trực tiếp + Zalo
Diễm | KT trưởng, Super-user | Med | High | KT | Engage daily lúc UAT. Training 2 giờ. Cho quyền feedback sớm. | Zalo + gọi
Hà | Trưởng ca | Low | High | TC | Training 1 giờ. Để Diễm dẫn dắt. | Zalo
Lan | Sale M2 (cao nhất) | Low | High | Sale | Champion. Pilot user. Cho phản hồi sớm. | Zalo
Hằng | Sale M1 | Low | Med | Sale | Train chung group. | Zalo
Trang | Sale M0 (mới) | Low | Med | Sale | Train chung. Hỗ trợ thêm nếu cần. | Zalo
Minh, Hằng-D, Vinh | Bác sĩ | Low | Low | BS | Communication only, không cần train sâu. | Zalo group
Anh Phú | PM 1PDM, BA | High | High | Vendor | Owner toàn bộ delivery. | Daily
Dev lead | Dev 1PDM | Med | High | Vendor | Daily standup. Standup không quá 15 phút. | Zalo + ClickUp
B. RACI matrix (R=Responsible, A=Accountable, C=Consulted, I=Informed)
Hoạt động | Anh Phú | BA (AI) | Anh Nguyên | Diễm | Dev lead
Project Charter | A | R | C | I | I
Stakeholder Map | A | R | I | I | I
Interview Diễm + Hà | A/R | R (script) | I | C | I
Problem Statement (PSD) | A | R | C (duyệt) | C | I
Success criteria / Scope v1 | C | R | A (duyệt) | C | I
User Journey TO-BE | A | R | I | C | C
Functional Spec + Rules | A | R | C | C | C
Build code | A | I | I | I | R
Internal QA / Test Plan | A | R | I | I | C
UAT execution | A | C | I | R (lead UAT) | C
Training NV | R | C | I | C | I
Run-book | A | R | I | C | I
Cutover go-live | A | C | I | C | R
Hypercare 30 ngày | A | C | I | C | R
KPI tracking 30/60/90 | A | R | C | C | I
Closure & Nghiệm thu | A | C | A (ký) | C | I
C. Communication Plan
Audience | Channel | Frequency | Owner | Content
Anh Nguyên | Email + Zalo | Weekly | Anh Phú | Status, blocker, decision cần
NP team (5 NV) | Zalo group | 2 lần/tuần | Anh Phú | Reminder, tip, FAQ
Diễm (Super-user) | Zalo 1-1 | Daily lúc UAT | Anh Phú | Bug + feedback nhanh
Dev team | Standup + ClickUp | Daily | Anh Phú | Blocker, ưu tiên
Stakeholder mở rộng (vợ anh Nguyên, etc.) | Email | Khi có milestone | Anh Phú | Milestone update

## 3. AS-IS
BƯỚC 3: AS-IS DISCOVERY
Hiểu NP đang làm HH như thế nào HIỆN TẠI (chưa có app). CẦN PHỎNG VẤN.
A. Interview script cho Diễm (KT trưởng) - 30 phút
| D1 | Hiện tại chị tính HH cho 5 NV bằng cách nào? Mở file gì, làm những bước nào? (yêu cầu chị mở file Excel của chị cho anh xem) | TBD | TBD
| D2 | Mỗi tháng chị mất bao lâu để tính HH cho 5 NV? Bao gồm cả lúc collect data từ iHOS, tính, gửi bảng cho NV, gửi cho anh Nguyên duyệt. | TBD | TBD
| D3 | Tháng vừa rồi có lỗi/sai sót gì khi tính HH không? Sai mấy lần? Sai ở khâu nào (lấy doanh thu, tính %, hay nhập sai)? | TBD | TBD
| D4 | NV có khiếu nại HH bao giờ không? Tháng vừa rồi mấy lần? Khiếu nại về cái gì cụ thể? | TBD | TBD
| D5 | Bước nào trong quy trình HH chị thấy khó nhất / tốn thời gian nhất / dễ sai nhất? | TBD | TBD
| D6 | Nếu có app, chị muốn app tự động cái gì đầu tiên? | TBD | TBD
| D7 | Có quy tắc HH nào hiện tại chị nghĩ cần điều chỉnh không? Ví dụ cap 10%, clawback 30 ngày OK chứ? | TBD | TBD
| D8 | Trên thang 1-10, hiện tại quy trình HH NP đang vận hành mức độ nào? Vì sao? | TBD | TBD
| D9 | Anh Nguyên duyệt HH bằng cách nào hiện tại? Họp hay xem file rồi OK? | TBD | TBD
| D10 | Khi NV nghỉ giữa tháng, hoàn đơn, đổi service, chị xử lý HH như thế nào? | TBD | TBD
B. Interview script cho Hà (TC) - 15 phút
| H1 | Hiện tại chị xếp ca cho Sale, BS thế nào? Mở file gì, dùng tool nào? | TBD | TBD
| H2 | KCB hiện tại nhập ở đâu? Khi BS làm xong KCB, ai duyệt? Có lưu lại lịch sử không? | TBD | TBD
| H3 | Khi NV xin nghỉ giữa ca, đổi ca, chị xử lý sao? | TBD | TBD
| H4 | Pain point lớn nhất khi xếp ca / điều phối ca là gì? | TBD | TBD
| H5 | Nếu có app dispatch ca tự động, chị muốn app làm gì đầu tiên? | TBD | TBD
C. Quick poll 3 Sale + 3 BS qua Zalo (3 câu)
| P1 | Tháng vừa rồi anh/chị có chắc chắn HH nhận được đúng không? Đã từng nghi ngờ HH sai bao giờ chưa? | TBD | TBD
| P2 | Nếu có app cho anh/chị tự xem HH realtime, anh/chị có dùng hằng ngày không? | TBD | TBD
| P3 | Trên thang 1-10, hài lòng với cách tính HH hiện tại? | TBD | TBD
D. AS-IS Process (điền sau khi phỏng vấn)
# | Step | Hoạt động | Người làm | Tool / file
1 | Lấy data doanh thu cuối tháng | TBD | Diễm | iHOS export Excel
2 | Mở file tính HH | TBD | Diễm | Google Sheet 'HH-T-XX'
3 | Copy data + tính % | TBD | Diễm | TBD
4 | Check chéo với NV | TBD | TBD | TBD
5 | Gửi bảng HH cho anh Nguyên duyệt | TBD | Diễm | Zalo / Email
6 | Anh Nguyên duyệt | TBD | Anh Nguyên | Zalo OK
7 | Diễm tính lại nếu có sửa | TBD | Diễm | Sheet
8 | Gửi HH cho từng NV | TBD | Diễm | Zalo
9 | Chuyển khoản HH | TBD | Diễm / KT phụ | Banking
10 | Lưu trữ + đóng tháng | TBD | Diễm | Google Drive
E. Baseline Metrics (cần đo từ phỏng vấn)
# | Metric | Đơn vị | Baseline | Nguồn data
1 | Thời gian Diễm tính HH/tháng | giờ | TBD | Hỏi Diễm câu D2
2 | Tỉ lệ sai sót HH | % | TBD | Hỏi Diễm câu D3
3 | Số khiếu nại HH/tháng | lần | TBD | Hỏi Diễm câu D4
4 | Tỉ lệ NV tự kiểm tra HH | % | 0% (không có công cụ) | Suy ra
5 | Hài lòng NV với cách tính HH | 1-10 | TBD | Poll P3
6 | Hài lòng Diễm với quy trình HH | 1-10 | TBD | Hỏi Diễm câu D8
7 | Thời gian anh Nguyên duyệt HH | giờ | TBD | Hỏi Diễm câu D9
8 | Số đơn hoàn/refund/tháng | đơn | TBD | Hỏi Diễm + iHOS

## 4. Problem & Scope
BƯỚC 4: PROBLEM STATEMENT & SCOPE v1
A. Problem Statement (cập nhật sau khi đóng Bước 3)
Phòng khám Nguyên Phương đang tính HH cho 5 NV thủ công bằng Excel. Mỗi tháng Diễm (KT) mất [TBD] giờ để collect data từ iHOS + tính + duyệt + gửi NV. Tỉ lệ sai sót [TBD]%, gây [TBD] khiếu nại/tháng. NV không có công cụ tự kiểm tra HH realtime, mất niềm tin. Anh Nguyên không có dashboard duyệt nhanh. Khi NP scale lên 10+ NV, quy trình hiện tại sẽ bottleneck.
B. Success Criteria (anh Nguyên duyệt) - KPI 30/60/90 ngày
# | KPI | Baseline | Target
1 | Thời gian Diễm tính HH/tháng | TBD giờ | ≤ 30 phút (T+30)
2 | Sai sót HH | TBD % | ≤ 1% (T+60)
3 | NV tự check HH qua app | 0% | ≥ 80% (T+30)
4 | Khiếu nại HH/tháng | TBD lần | Giảm ≥ 50% (T+60)
5 | Hài lòng NV (NPS-like) | TBD/10 | ≥ 7 (T+90)
6 | Hài lòng anh Nguyên + Diễm | N/A | ≥ 8/10 (T+30)
C. Scope IN v1 (sẽ build)
# | Module | Mô tả | Ưu tiên
1 | Auth + Permission | Login OTP Zalo, 5 role permission matrix | P0
2 | Quản lý NV | Admin staff CRUD, gán role + tier | P0
3 | Quản lý Customer + Service | Customer CRUD, service catalog cấu hình | P0
4 | Orders + OrderRoleAssignment | Tạo đơn, gán role tham gia, tính HH auto | P0
5 | Commission Approval (ngày 5) | Diễm duyệt batch trong app | P0
6 | Income (NV xem HH) | NV self-service xem HH realtime | P0
7 | Khiếu nại 3 ngày | NV gửi khiếu nại trong app, Diễm xử lý | P0
8 | Clawback 30 ngày | Auto khi đơn hoàn/refund | P0
9 | Dashboard CEO | Anh Nguyên xem realtime | P1
10 | Auto Rule HH | Anh Nguyên + Diễm tự config tier | P1
11 | Ranking NV | Top NV tháng | P1
12 | Notification Zalo | Sự kiện quan trọng push Zalo | P1
13 | Shift Mgmt (TC dispatch ca) | Architecture J Basic | P2
14 | Audit log | Log all action quan trọng | P2
D. Scope OUT v1 (sẽ ở v1.5 / v2)
# | Module | Mô tả | Ưu tiên
1 | iHOS webhook realtime | v1.5: hiện tại manual import Excel từ iHOS | v1.5
2 | Mobile native app | v1 dùng web responsive trên mobile | v2
3 | Multi-clinic / SaaS | Khi sale cho phòng khám khác | v2
4 | AI gợi ý HH / dự báo | Sau khi có 6 tháng data | v2
5 | Tự động chuyển khoản HH | v1 manual qua banking | v1.5
6 | Lương cứng + phụ cấp | Vẫn dùng Excel cho lương cứng | v2
7 | Báo cáo thuế | Sau khi xác định scope thuế | v1.5
E. Open questions cho anh Nguyên (cần duyệt trong workshop)
# | Câu hỏi | Đề xuất của 1PDM | Quyết định
1 | Cap 10% có enforce hay chỉ warning? | Warning, không enforce v1 | TBD
2 | Clawback policy 30 ngày OK? | OK, đúng pay cycle | TBD
3 | Khiếu nại 3 ngày đủ không? | Đủ, có thể chỉnh sau | TBD
4 | Pay cycle ngày 5 hay ngày 10? | Ngày 5 | TBD
5 | Architecture J cho TC dispatch dùng Basic hay Advanced? | Basic v1, Advanced khi NP scale > 10 NV | TBD
6 | Ai resolve khiếu nại cuối cùng nếu Diễm + NV không thống nhất? | Anh Nguyên | TBD
7 | Lịch UAT 2 tuần OK? | OK từ 2026-06-20 đến 2026-07-04 | TBD
8 | Go-live song song 30 ngày hay 60 ngày? | 30 ngày | TBD

## 5. User Journey
BƯỚC 5: USER JOURNEY TO-BE
Hành trình end-to-end của 5 persona sau khi có app. Trả lời 'NV làm gì, ở đâu, khi nào'.
Persona | Step | Action / Touchpoint | Screen | Thời điểm | Cải thiện vs AS-IS
Sale (Lan) | 1 | Login app sáng đầu giờ | Login | 8:00 hàng ngày | Trước: không có
Sale (Lan) | 2 | Xem HH cá nhân tháng hiện tại + tier % | Income | Bất kỳ lúc nào | Trước: phải hỏi Diễm
Sale (Lan) | 3 | Xem đơn hàng đã tham gia trong tháng | Orders (filter by self) | Khi cần check | Trước: hỏi Diễm
Sale (Lan) | 4 | Click vào đơn xem chi tiết HH từng vai trò | Order Detail | Khi nghi ngờ | Trước: không biết
Sale (Lan) | 5 | Gửi khiếu nại nếu thấy HH sai | Income > Khiếu nại | Trong 3 ngày | Trước: nhắn Zalo Diễm
Sale (Lan) | 6 | Xem ranking tháng + ranking cá nhân | Ranking | Cuối tháng | Trước: không có
Sale (Lan) | 7 | Nhận thông báo Zalo khi HH chốt | Zalo OA | Ngày 5 hàng tháng | Trước: chờ Diễm nhắn
TC (Hà) | 1 | Login + xem ca hôm nay | Login + Shift | Đầu ca | Trước: file Excel
TC (Hà) | 2 | Dispatch khách đến cho Sale + BS | Shift > Assign | Khi khách đến | Trước: gọi tay
TC (Hà) | 3 | Duyệt KCB cuối ca | Shift Handover | Cuối ca | Trước: viết sổ
TC (Hà) | 4 | Bàn giao ca cho TC tiếp theo | Shift Handover | Cuối ca | Trước: nói miệng
TC (Hà) | 5 | Báo cáo bất thường (refund, complaint) | Customer Follow-up | Khi có | Trước: Zalo
KT (Diễm) | 1 | Login + xem dashboard duyệt | Dashboard KT | Sáng ngày 5 | Trước: mở Excel
KT (Diễm) | 2 | Xem batch HH chờ duyệt | Commission Approval | Ngày 5 | Trước: tính tay 2 ngày
KT (Diễm) | 3 | Bulk duyệt / spot check + duyệt riêng | Commission Approval | Ngày 5 | Trước: copy/paste Excel
KT (Diễm) | 4 | Xử lý khiếu nại NV (3 ngày) | Commission Approval > Khiếu nại | Bất kỳ ngày nào | Trước: trả lời Zalo
KT (Diễm) | 5 | Xử lý clawback đơn refund | Adjustments | Khi có | Trước: tính tay
KT (Diễm) | 6 | Đóng cycle + export báo cáo | Income > Export | Ngày 10 | Trước: file Excel
KT (Diễm) | 7 | Setup tier HH khi anh Nguyên đổi rule | Admin Settings | Khi đổi rule | Trước: sửa Excel
CEO (Nguyên) | 1 | Login + dashboard tổng thể | Dashboard CEO | Bất kỳ lúc nào | Trước: hỏi Diễm
CEO (Nguyên) | 2 | Xem doanh thu + HH realtime theo tháng | Dashboard CEO | Hàng ngày | Trước: cuối tháng mới biết
CEO (Nguyên) | 3 | Duyệt batch HH ngày 5 (final) | Commission Approval > CEO sign | Ngày 5 | Trước: nhận Zalo Diễm
CEO (Nguyên) | 4 | Đổi tier % / rule HH khi cần | Admin Settings | Khi cần | Trước: nói Diễm sửa
CEO (Nguyên) | 5 | Xem ranking + đánh giá NV | Ranking | Cuối tháng | Trước: hỏi miệng
BS (Minh) | 1 | Login (nếu cần) | Login | Khi cần xem HH | Mới
BS (Minh) | 2 | Xem HH cá nhân (BS có % nhỏ) | Income | Cuối tháng | Trước: hỏi Diễm
BS (Minh) | 3 | Nhận thông báo Zalo HH chốt | Zalo OA | Ngày 5 | Mới

## 6. Spec & Arch
BƯỚC 6: FUNCTIONAL SPEC & ARCHITECTURE
A. Reference docs (đặt trong cùng folder audit-docs/)
# | File | Mục đích | Trang | Trạng thái
1 | B1-bien-ban-context.md | Context, entity dictionary, formula HH | 39KB | DONE
2 | B2-kich-ban-van-hanh.md | 5 personas + workflows | 26KB | DONE
3 | B2-2-bpmn-flowchart.md | State machines + BPMN | 27KB | DONE
4 | B2-3-edge-cases.md | 13 edge cases | 32KB | DONE
5 | B2-4-pay-cycle.md | Pay cycle ngày 5 | 15KB | DONE
6 | B3-screen-audit.md | Audit 25 screens | 27KB | DONE
7 | B4-business-rules.md | 75 business rules R-1 đến R-12 | 27KB | DONE
8 | B5-1 đến B5-5 | Screen specs 13 màn (5 files) | ~120KB | DONE
9 | B6-implementation-plan.md | Cost + timeline dev | TBD | DONE
10 | B7-business-effectiveness-audit.md | User story + AC + DFD + KPI | TBD | DONE
11 | ADR-001-truong-ca-architecture.md | Architecture J - Shift | 10KB | DONE
B. Module Status (theo code thật)
# | Module / Screen | Mô tả ngắn | Status | Issue còn nợ
1 | Auth (Login) | Login Zalo OTP, role-based redirect | DONE | P0: DEV_OVERRIDE_OTP gate
2 | Admin - Staff | CRUD NV, gán role, tier | DONE | Không
3 | Admin - Settings | Cấu hình hệ thống, tier HH | IN PROGRESS | P0: POST commission-tiers endpoint
4 | Commission Approval | Diễm duyệt batch ngày 5 | DONE | P1 (M-2)
5 | Income | NV xem HH self-service | DONE | Không
6 | Order Detail | Chi tiết đơn + HH từng role | DONE | Không
7 | Orders | List đơn, filter, search | DONE | Không
8 | Ranking | Top NV tháng | DONE | P2 conditional
9 | Commission Config | Anh Nguyên config rule HH | IN PROGRESS | P0: POST endpoint
10 | Dashboard | Tổng quan theo permission | DONE | Không
11 | Customer Detail | Chi tiết khách + history | DONE | Không
12 | Customers | List khách | DONE | Không
13 | Adjustments / Khiếu nại | Khiếu nại 3 ngày + clawback | IN PROGRESS | P0: OrderRoleAssignment table
14 | Shift (TC dispatch) | Architecture J Basic | IN PROGRESS | P1 (M-3)
15 | Notification (Zalo OA) | Push sự kiện quan trọng | TODO | Cần đăng ký OA
16 | Audit Log | Log all action | TODO | P2
C. Traceability matrix (Requirement > Screen > Test)
Req ID | Mô tả ngắn | Screen liên quan | Test case | Status
R-1 | Auto tính HH theo tier | Income, Orders, Order Detail | TC-01 đến TC-05 | TODO
R-2 | Duyệt batch HH ngày 5 | Commission Approval | TC-06 đến TC-08 | TODO
R-3 | Khiếu nại 3 ngày | Income > Khiếu nại, Adjustments | TC-09 đến TC-11 | TODO
R-4 | Clawback 30 ngày | Adjustments, Orders | TC-12 đến TC-14 | TODO
R-5 | Permission matrix 5 role | All screen | TC-15 đến TC-20 | TODO
R-6 | Dashboard CEO realtime | Dashboard | TC-21 đến TC-23 | TODO
R-7 | Cap 10% awareness | Commission Approval | TC-24 | TODO
R-8 | Ranking snapshot | Ranking | TC-25 đến TC-26 | TODO
R-9 | Notification Zalo OA | All notification trigger | TC-27 đến TC-29 | TODO
R-10 | Auth + OTP Zalo | Login | TC-30 đến TC-31 | TODO
R-11 | TC dispatch ca | Shift | TC-32 đến TC-35 | TODO
R-12 | Audit log | All write action | TC-36 đến TC-37 | TODO

## 7. Build & QA
BƯỚC 7: BUILD + INTERNAL QA
ID | Title | Type | Priority | Owner | Status
T1 | Login rework: Zalo OTP, role-based redirect | Rework | P0 | Dev | DONE
T2 | Admin-Staff CRUD + role assignment | Rework | P0 | Dev | DONE
T3 | Admin-Settings tier config | Rework | P0 | Dev | DONE
T4 | Commission Approval batch flow | Rework | P0 | Dev | DONE
T5 | Income self-service NV | Rework | P0 | Dev | DONE
T6 | Order Detail HH per role | Rework | P0 | Dev | DONE
T7 | Orders list filter | Rework | P0 | Dev | DONE
T8 | Ranking conditional | Rework | P0 | Dev | DONE
T9 | Commission Config (admin) | Rework | P0 | Dev | DONE
T10 | Dashboard permission-based | Rework | P0 | Dev | DONE
T11 | Customer Detail | Rework | P0 | Dev | DONE
T12 | Customers list | Rework | P0 | Dev | DONE
T13 | Admin-Commission-Approval | Rework | P0 | Dev | DONE
P0-1 | OrderRoleAssignment table thiếu (HH tính sai) | Bug | P0 | Dev | IN PROGRESS
P0-2 | DEV_OVERRIDE_OTP gate (security risk) | Bug | P0 | Dev | TODO
P0-3 | POST commission-tiers endpoint thiếu | Bug | P0 | Dev | TODO
M-2 | Commission Approval edge case | Bug | P1 | Dev | TODO
M-3 | Shift handover thiếu state | Bug | P1 | Dev | TODO
M-4 | Adjustments timeline display sai | Bug | P1 | Dev | TODO
M-5 | Clawback notify thiếu | Bug | P1 | Dev | TODO
M-6 | Permission Sale xem cross-role data | Bug | P1 | Dev | TODO
M-7 | Ranking snapshot timing | Bug | P1 | Dev | TODO
M-8 | Customer follow-up assign role | Bug | P1 | Dev | TODO
Tổng kết:
Tasks DONE: | 13
Còn TODO + IN PROGRESS: | 10
P0 còn nợ: | 3
Bug log (cập nhật khi UAT + Hypercare)
Bug ID | Mô tả | Severity | Reporter | Date | Status

## 8. UAT & Change
BƯỚC 8: UAT + CHANGE MANAGEMENT
A. UAT Plan (50 test case, 5 persona x 10)
TC ID | Persona | Scenario | Expected result | Severity | Tester | Status
S-01 | Sale | Login bằng Zalo OTP | Theo expected của AC | P1 | Lan | TODO
S-02 | Sale | Xem HH tháng hiện tại trên Income | Theo expected của AC | P1 | Lan | TODO
S-03 | Sale | Xem đơn đã tham gia trong tháng | Theo expected của AC | P1 | Lan | TODO
S-04 | Sale | Click vào đơn xem chi tiết HH | Theo expected của AC | P1 | Lan | TODO
S-05 | Sale | Phát hiện 1 đơn HH sai, gửi khiếu nại | Theo expected của AC | P1 | Lan | TODO
S-06 | Sale | Xem ranking + thấy mình ở top mấy | Theo expected của AC | P1 | Lan | TODO
S-07 | Sale | Nhận notification Zalo khi HH chốt | Theo expected của AC | P1 | Lan | TODO
S-08 | Sale | Logout + login lại, session OK | Theo expected của AC | P1 | Lan | TODO
S-09 | Sale | Mở app trên mobile, layout responsive | Theo expected của AC | P1 | Lan | TODO
S-10 | Sale | Thử truy cập màn Commission Approval (phải bị chặn) | Theo expected của AC | P1 | Lan | TODO
T-01 | TC | Login + xem ca hôm nay | Theo AC | P1 | Hà | TODO
T-02 | TC | Dispatch khách cho Sale | Theo AC | P1 | Hà | TODO
T-03 | TC | Duyệt KCB cuối ca | Theo AC | P1 | Hà | TODO
T-04 | TC | Bàn giao ca cho TC tiếp theo | Theo AC | P1 | Hà | TODO
T-05 | TC | Báo cáo customer follow-up | Theo AC | P1 | Hà | TODO
T-06 | TC | Xem lịch sử ca cũ | Theo AC | P1 | Hà | TODO
T-07 | TC | Thử dispatch cho Sale không có ca (phải báo lỗi) | Theo AC | P1 | Hà | TODO
T-08 | TC | Xem ranking team trong ca của mình | Theo AC | P1 | Hà | TODO
T-09 | TC | Notification ca mới | Theo AC | P1 | Hà | TODO
T-10 | TC | Truy cập Commission Approval (phải bị chặn) | Theo AC | P1 | Hà | TODO
K-01 | KT | Login + dashboard KT ngày 5 | Theo AC | P0 | Diễm | TODO
K-02 | KT | Xem batch HH chờ duyệt | Theo AC | P0 | Diễm | TODO
K-03 | KT | Spot check 3 đơn ngẫu nhiên | Theo AC | P0 | Diễm | TODO
K-04 | KT | Bulk duyệt 50 đơn | Theo AC | P0 | Diễm | TODO
K-05 | KT | Reject 1 đơn + ghi lý do | Theo AC | P0 | Diễm | TODO
K-06 | KT | Xử lý khiếu nại Sale (chấp nhận / từ chối) | Theo AC | P0 | Diễm | TODO
K-07 | KT | Xử lý clawback đơn refund 30 ngày sau | Theo AC | P0 | Diễm | TODO
K-08 | KT | Export báo cáo HH tháng | Theo AC | P0 | Diễm | TODO
K-09 | KT | Setup tier HH mới khi anh Nguyên đổi rule | Theo AC | P0 | Diễm | TODO
K-10 | KT | Edit đơn đã duyệt trong 30 ngày (window) | Theo AC | P0 | Diễm | TODO
C-01 | CEO | Login + dashboard CEO | Theo AC | P0 | Nguyên | TODO
C-02 | CEO | Xem doanh thu hôm nay + so với tuần trước | Theo AC | P0 | Nguyên | TODO
C-03 | CEO | Xem HH dự kiến tháng | Theo AC | P0 | Nguyên | TODO
C-04 | CEO | Duyệt final batch HH ngày 5 (sau Diễm) | Theo AC | P0 | Nguyên | TODO
C-05 | CEO | Đổi tier % HH cho 1 service | Theo AC | P0 | Nguyên | TODO
C-06 | CEO | Xem ranking NV tháng | Theo AC | P0 | Nguyên | TODO
C-07 | CEO | Xem chi tiết 1 NV để đánh giá | Theo AC | P0 | Nguyên | TODO
C-08 | CEO | Xem audit log 10 action gần nhất | Theo AC | P0 | Nguyên | TODO
C-09 | CEO | Truy cập Adjustments (phải có quyền) | Theo AC | P0 | Nguyên | TODO
C-10 | CEO | Logout + login từ device khác | Theo AC | P0 | Nguyên | TODO
B-01 | BS | Login (BS có thấy gì) | Theo AC | P2 | Minh | TODO
B-02 | BS | Xem HH cá nhân tháng | Theo AC | P2 | Minh | TODO
B-03 | BS | Xem đơn KCB đã làm | Theo AC | P2 | Minh | TODO
B-04 | BS | Nhận notification HH chốt | Theo AC | P2 | Minh | TODO
B-05 | BS | Không truy cập được Commission Approval | Theo AC | P2 | Minh | TODO
B-06 | BS | Không truy cập được Admin Settings | Theo AC | P2 | Minh | TODO
B-07 | BS | Xem ranking BS | Theo AC | P2 | Minh | TODO
B-08 | BS | Mở app mobile | Theo AC | P2 | Minh | TODO
B-09 | BS | Đăng nhập từ 2 device cùng lúc | Theo AC | P2 | Minh | TODO
B-10 | BS | Logout | Theo AC | P2 | Minh | TODO
B. Training Plan
Persona | Format | Thời lượng | Trainer | Material | Ngày | Status
KT (Diễm) | 1-1 + Run-book | 2 giờ | Anh Phú | Run-book KT + screen demo | T-3 | TODO
TC (Hà) | 1-1 | 1 giờ | Diễm sau khi xong | Run-book TC | T-2 | TODO
Sale (3 NV) | Group | 30 phút | Anh Phú | Quick guide 1 trang | T-2 | TODO
BS (3 BS) | Email + Zalo 15p | 15 phút | Anh Phú | FAQ + video 5 phút | T-2 | TODO
CEO Nguyên | 1-1 | 1 giờ | Anh Phú | Run-book CEO | T-3 | TODO
C. Run-book outline
# | Section | Cho ai | Số trang | Owner viết | Owner review | Status
1 | Hướng dẫn KT (Diễm) | Diễm | 3 | BA | Diễm | TODO
2 | Hướng dẫn TC (Hà) | Hà | 2 | BA | Hà | TODO
3 | Hướng dẫn Sale | 3 Sale | 1 | BA | Lan (pilot) | TODO
4 | Hướng dẫn BS | 3 BS | 1 | BA | Minh | TODO
5 | Hướng dẫn CEO | Nguyên | 2 | BA | Anh Phú | TODO
6 | FAQ + troubleshoot | Tất cả | 1 | BA | Diễm | TODO
7 | Admin manual | Anh Phú | 2 | Dev lead | Anh Phú | TODO

## 9. Cutover
BƯỚC 9: CUTOVER + HYPERCARE
A. Cutover checklist (T-7 đến T+1)
Day | Task | Owner | Status | Date thực hiện | Notes
T-14 | Final UAT round 2 (sau khi fix UAT round 1) | Phú + NP | TODO
T-10 | Setup environment production NP (subdomain, SSL, DB) | Dev | TODO
T-7 | Backup Excel cũ + lưu Google Drive snapshot | Diễm | TODO |  | Phòng rollback
T-7 | Import master data: NV, customer, service catalog | Dev | TODO
T-5 | Import tier HH config từ Diễm | Diễm + Dev | TODO
T-5 | Setup Zalo OA notification template + duyệt | Phú | TODO |  | Cần 5-7 ngày duyệt
T-3 | Smoke test toàn bộ flow trên prod | Phú + Dev | TODO
T-3 | Training toàn bộ NP (theo Training Plan tab 8) | Phú | TODO
T-1 | Anh Nguyên sign-off go-live | Phú + Nguyên | TODO |  | Bằng văn bản qua email
T-1 | Communication 'ngày mai go-live' Zalo group | Phú | TODO
T0 | Go-live - bật prod cho NP dùng | Dev + Phú | TODO
T0 | Diễm chạy parallel với Excel ngày đầu | Diễm | TODO |  | So sánh kết quả
T+1 | Daily check + hot fix bug | Dev + Phú | TODO |  | Hypercare W1
T+3 | Họp với Diễm review 3 ngày đầu | Phú | TODO
T+7 | Họp với 5 NV review tuần 1 | Phú | TODO
B. Data migration
Data type | Source | Destination | Owner | Status | Notes
Master NV (8 người) | Excel NP + iHOS | App users table | Dev | TODO | Email, SĐT, role, tier
Master customer | iHOS export | App customers | Dev | TODO | Có thể skip nếu Customer flow ở v1.5
Service catalog | iHOS + Excel | App services | Diễm + Dev | TODO | Tier % mỗi service
Tier HH config | Excel Diễm | App commission_tiers | Diễm | TODO | Validate với Diễm
Historical orders 30 ngày | iHOS export | App orders (optional) | Dev | TODO | Optional, không bắt buộc
Auto rule HH | Đề xuất từ B4 rules | App auto_rules | Phú + Dev | TODO
C. Hypercare 30 ngày
Tuần | Hoạt động | Cadence | Owner | Status | Output
W1 | Daily check bug + ưu tiên fix trong 24h | Daily | Dev + Phú | TODO | Bug log update
W1 | Daily 15 phút check-in với Diễm | Daily | Phú | TODO | Issue ngắn
W2 | Weekly review với 5 NV NP | Weekly | Phú | TODO | Feedback list
W2 | Đo KPI lần 1 (Diễm tính HH ngày 5) | 1 lần | Phú + Diễm | TODO | KPI T+30 sheet
W3 | Họp với anh Nguyên review 3 tuần | 1 lần | Phú + Nguyên | TODO | Adjustment list
W3 | Bi-weekly bug review | Bi-weekly | Dev | TODO | Backlog clean
W4 | Đo KPI 30 ngày + report cho anh Nguyên | 1 lần | Phú | TODO | Tab 10 KPI
W4 | Quyết định handover sang BAU hay extend hypercare | 1 lần | Phú + Nguyên | TODO

## 10. Benefits & Closure
BƯỚC 10: BENEFITS REALIZATION & CLOSURE
A. KPI tracking 30/60/90 ngày sau go-live
# | KPI | Baseline | Target | T+30 | T+60 | T+90
1 | Thời gian Diễm tính HH (giờ/tháng) | TBD | ≤ 0.5 | TBD | TBD | TBD
2 | Sai sót HH (%) | TBD | ≤ 1% | TBD | TBD | TBD
3 | NV tự check HH qua app (%) | 0% | ≥ 80% | TBD | TBD | TBD
4 | Khiếu nại HH/tháng (lần) | TBD | TBD - 50% | TBD | TBD | TBD
5 | Hài lòng NV (1-10) | TBD | ≥ 7 | TBD | TBD | TBD
6 | Hài lòng anh Nguyên + Diễm (1-10) | N/A | ≥ 8 | TBD | TBD | TBD
7 | % đơn HH duyệt đúng cycle (ngày 5) | TBD | ≥ 95% | TBD | TBD | TBD
8 | App uptime | N/A | ≥ 99% | TBD | TBD | TBD
B. Lessons learned (điền sau go-live)
# | Category | Lesson | Impact | Action | Owner | Status
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
C. Closure checklist
# | Item | Owner | Deadline | Status | Date done | Notes
1 | Đo KPI T+30 + viết report cho anh Nguyên | Phú | T+30 | TODO
2 | Anh Nguyên ký biên bản nghiệm thu | Phú + Nguyên | T+30 | TODO
3 | Documentation handover: Run-book + Admin manual cho NP | BA + Dev | T+30 | TODO
4 | Final invoice + thanh toán | Phú | T+30 | TODO
5 | Lessons learned workshop 1PDM nội bộ | Phú | T+33 | TODO
6 | Closure report (1 trang) gửi anh Nguyên | Phú | T+33 | TODO
7 | Setup support kênh ổn định cho NP | Phú | T+30 | TODO |  | Zalo group hỗ trợ
8 | Case study marketing cho 1PDM | Phú + Marketing | T+45 | TODO |  | Bán cho phòng khám khác
9 | SaaS-ify product để bán phòng khám khác | Phú | T+90 | TODO |  | Roadmap riêng
10 | Đo KPI T+60 + adjust | Phú | T+60 | TODO
11 | Đo KPI T+90 + final close project | Phú | T+90 | TODO